## Registro Agosto
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1 Agosto
|  | Semana 1 | [5 empty] | Semana 2 | [5 empty] | Semana 3
|  | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01
Scrum Master Jonathan Sarmiento | ¿Qué completaste ayer? | Investige acerca de posibles apis para el inicio de sesion | implemente una api de inicio de sesion de google | No pude integrar la api de Google a nuestro Proyecto | Finalice el modulo de inicio de sesion de profesore de la api | Finalice el modulo de registro | Finalice la api dejandola 100% funcional | Investigue a que tablas insertare datos para mostrar las asignaturas | Inserte los alumnos y sus relaciones correspondientes en la base de datos | Cree los procedimientos que me devolveran los datos que mostrare en la web | encontre y hice algunos inserts a las tablas relacionas a calificaciones y evaluaciones | terminar los procedimientos que me devolveran los datos relacionados a las calificaciones de un estudiante | crear los procedimientos almacenados en la base ded atos | se creo un procedimiento | se crei un procedimiento para insertar datos de asistencia diaria | creacion de procedimientos para insertar y listar procedimientos | Crear procedimiento para obtener notas del alumno y asignaturas | Crear procedimientos para obtener el registo de las clases | crear procedimiento para pasar llista
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Me comprometo a tener el inicio de sesion completamente funcional | Me comprometo a implementar la api | A crear una api propia que maneje el inicio de sesion | a completar el modulo de registro | a terminar con la API | Investigar la base de datos | Implementar una funcionalidad que permita listar las asignaturas de un alumno en la pagina web | Crear las consultas necesarias para mostrar las asignaturas de los alumnos | investigar en la base de datos las tablas relacionada a las calificaiones y evaluaciones de los estudiantes | terminar los procedimientos que me devolveran las notas de un alumno y asignatura especifica | crear los procedimientos almacenados que permitan a los profesores insertar nuevas calificaiones o modficar las existentes en la bd | crear los procedimientos almacenados que me envien informacion acerca de todos los alumnos inscritos a un curso y asignatura especifico | creacion de procedimiento para insertar datos de asistencia diaria | crear procedimiento para insertar y listar incidentes | Crear procedimiento para obtener notas del alumno y asignaturas | Crear procedimientos para obtener el registo de las clases | crear procedimiento para pasar llista | Crear procedimientos para detalles por asignatura
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | A mas tardar mañana | Lo veo complicado | Mañana | hoy | hoy | hoy | hoy | hoy | mañana | hoy | hoy | hoy | hoy | hoy | Hoy | Hoy | Hoy | A mas tardar mañana
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | No | No comprendo muy bien como hacer uso de la api | Ninguno | no | no | no | no | no | hoy | no | no | no | no | no | No | No | No | No
Development Team Vanessa Jeldres | ¿Qué completaste ayer? | Investigue maneras de realizar la autenticación en la aplicación de escritorio | Crear un formulario con los datos necesarios para implementar la API para iniciar sesión | Investigar implementación de la API para cambiar contraseña de usuario | Analizar las épicas e historias de usuario relacionadas con la app móvil y comenzar una investigación para adquirir concimiento | Investigar y visualizar un diseño a la aplicación móvil a una mas atractiva y minimalista | Investigar la implementación de la API a ionic | Finalizar la investigación de métodos para implementar la API a ionic | Solucionar un problema con la tabla OrganizationCalendarSession respecto a las fechas para poder implementar la API en los horarios | Vista de procesos de la arquitectura | Continuar vistas de procesos de la arquitectura | Realizar diagramas de actividades | Realizar escenarios de calidad | Finalizar escenarios de calidad restantes | Inlcuir escenarios de calidad en el informe DAS | Arreglar vista de procesos y realizar diagrama de componentes | Completar diagrama de secuencias y decisiones de diseño y selección de alternativas por cada escenario de calidad | Crear procedimiento para obtener actividades por asignatura para aplicación móvil | finalizar procedimiento para obtener actividades por asignatura
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Investigar formulario funcional para la recuperación de contraseña en la autenticación de la aplicación de escritorio | Investigar la lógica y metodos para implementar la API para cambiar la contraseña de usuario | Analizar las épicas e historias de usuario relacionadas con la app móvil y comenzar una investigación para adquirir concimiento | Investigar y visualizar un diseño a la aplicación móvil a una mas atractiva y minimalista | Investigar la implementación de la API a ionic | Finalizar la investigación de métodos para implementar la API a ionic | Solucionar un problema con la tabla OrganizationCalendarSession respecto a las fechas para poder implementar la API en los horarios | Vista de procesos de la arquitectura | Continuar vistas de procesos de la arquitectura | Realizar diagramas de actividades | Realizar escenarios de calidad | Finalizar escenarios de calidad restantes | Inlcuir escenarios de calidad en el informe DAS | Arreglar vista de procesos y realizar diagrama de componentes | Completar diagrama de secuencias y decisiones de diseño y selección de alternativas por cada escenario de calidad | Crear procedimiento para obtener actividades por asignatura para aplicación móvil | finalizar procedimiento para obtener actividades por asignatura | Crear procedimiento para obtener hijos de apoderado para aplicación móvil
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | A más tardar, mañana | Hoy | A más tardar, pasado mañana | No más de dos días | Hoy (posteriormente a terminar) | Hoy (los que estén completos para realizar) | A más tardar el domingo | Hoy | Hoy | Mañana a más tardar | Hoy | A más tardar mañana | Hoy | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | No | No | No | No | Falta de conocimiento | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No
Development Team Alexandra Ahumada | ¿Qué completaste ayer? | Junta con participante 2 para ver que se realizará en el sistema de escritorio, despues de haber realizado epicas y historias | Me encontré con problemas al intentar configurar y utilizar Visual Studio. Durante este día, investigué soluciones en foros y documentación oficial, probé diferentes configuraciones, reinstalé componentes, pero no logré encontrar una solución efectiva. | intentando solucionar los problemas con Visual Studio | problemas con Visual Studio persistieron, lo que me obligó a planificar los pasos a seguir. | Creé registros de materias y las asigné a los cursos correspondientes.comenzaré a crear las tablas correspondientes para las materias. Me aseguraré de estructurar la base de datos para que cada curso tenga sus materias bien definidas | ontinuaré con la inserción de las materias en la base de datos, relacionándolas con los cursos correspondientes | comenzaré la inserción de los estudiantes en la base de datos, asignándoles roles específicos | empezaré a insertar los datos personales de los estudiantes, como nombres, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono, asegurándome de que estén bien formateados. | revisaré la calidad y consistencia de los datos personales de los estudiantes insertados en la base de datos, verificando que no falte información y que los datos estén correctos. | Hoy crearé y optimizaré consultas SQL para obtener y mostrar los datos de los estudiantes en la interfaz web. Probaré las consultas para asegurar que funcionan correctamente. | haré una revisión completa de la estructura de la base de datos relacionada con los estudiantes. Realizaré pruebas para asegurar que todo esté funcionando correctamente. | comenzaré a insertar los datos de los apoderados en la base de datos, asegurándome de que estén correctamente relacionados con los estudiantes. | continuaré verificando y ajustando la relación entre apoderados y estudiantes en la base de datos, asegurando que las conexiones estén bien establecidas. | comenzaré a insertar los datos personales de los apoderados, tales como nombres, fechas de nacimiento, direcciones y otros datos relevantes. | Hoy crearé y optimizaré las consultas SQL necesarias para extraer la información de los apoderados y hacerla visible en la interfaz web. | revisaré toda la información insertada de los apoderados, verificando que los datos estén completos y bien formateados. | me enfocaré en la optimización de la base de datos, ajustando índices y mejorando la estructura para garantizar un acceso rápido a los datos de estudiantes y apoderados. | realizaré pruebas finales de la base de datos, verificando la integridad de los datos tanto de estudiantes como de apoderados y haciendo las últimas revisiones. | comenzaré a realizar pruebas en la interfaz web para verificar que los datos de la base de datos se reflejen correctamente y sean accesibles para los usuarios. | me enfocaré en corregir los errores que se hayan detectado durante las pruebas de la interfaz web y la base de datos. | haré una revisión final de todo el sistema, incluyendo la base de datos y la interfaz web, para asegurar que todo funcione de manera eficiente.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Investigar formulario funcional para la recuperación de contraseña en la autenticación de la aplicación de escritorio | me comprometo a continuar buscando soluciones para resolver el problema con Visual Studio | me comprometo a probar otras versiones de Visual Studio y buscar ayuda en foros especializados para resolver el problema. También empezaré a planificar las tareas que pueda realizar sin necesidad del entorno de desarrollo. | me comprometo a finalizar la planificación detallada de los insert en la base de datos y preparar scripts SQL | me comprometo a completar la inserción de todas las materias para los cursos restantes y asegurarme de que estén correctamente relacionadas en la base de datos. | Me comprometo a finalizar la inserción y las relaciones entre materias y cursos. | Me comprometo a completar la inserción de los estudiantes con sus roles | Me comprometo a terminar la inserción de los datos personales de los estudiantes y asegurarme de que estén correctamente almacenados. | Me comprometo a corregir cualquier error o dato faltante en la base de datos. | Me comprometo a finalizar las consultas SQL y probar su funcionamiento en la interfaz web. | Me comprometo a hacer ajustes finales y verificar que toda la información esté lista para ser utilizada | Me comprometo a insertar los datos de los apoderados y vincularlos correctamente con los estudiantes. | Me comprometo a terminar de relacionar los apoderados con sus estudiantes correspondientes | Me comprometo a finalizar la inserción de todos los datos personales de los apoderados. | Me comprometo a terminar las consultas SQL para los apoderados y realizar las pruebas correspondientes. | Me comprometo a corregir cualquier error o dato faltante en los registros de apoderados. | Me comprometo a optimizar las consultas y asegurar que el acceso a los datos sea eficiente. | Me comprometo a finalizar las pruebas y asegurarme de que toda la información esté lista para la entrega. | Me comprometo a finalizar las pruebas de la interfaz web y corregir cualquier error que surja. | Me comprometo a corregir todos los errores y asegurar que la funcionalidad sea óptima. | Me comprometo a optimizar los últimos detalles y preparar el sistema para su entrega final.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | No | problemas al intentar configurar y utilizar Visual Studio | problemas al intentar configurar y utilizar Visual Studio | problemas al intentar configurar y utilizar Visual Studio | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No
Development Team Mauricio Olave | ¿Qué completaste ayer? |  | Finalicé el procedimiento SP_ActualizarDatosColegio. | termine el procedimiento SP_ActualizarUsuario | Finalicé el procedimiento SP_AsignarEstudiantesAEvaluacion | Finalicé el procedimiento SP_CrearActualizarRegistroClase | Finalicé el procedimiento SP_CrearAnotacion | hacer el procedimiento para eliminar evaluaciones en la aplicacion de escritorio | hahcer procedimiento para listar cursos | hacer procedimiento para listarcursos para asistencia | Fianlizar procedimiento | hacer procedimiento para modificar evaluaciones y obtener anotaciones por alumnos | terminar procedimiento para modificar evaluaciones y obtener anotaciones por alumnos | crear procedimiento para obtener apoderados | crear procedimiento para asignaturas por curso | crear procedimientos para obtener asistencia | crear procedimientos para obtener asistencia | Finalizar procedimientos para obtener asistencia | Crear procedimientos necesarios para clases
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | A hacer el procedimiento actualizarDatosColegio | Me comprometo a hacer el procedimiento SP_ActualizarUsuario para la aplicación de escritorio. | Me comprometo a hacer el procedimiento SP_AsignarEstudiantesAEvaluacion | Me comprometo a hacer el procedimiento SP_CrearActualizarRegistroClase | Me comprometo a hacer el procedimiento SP_CrearAnotacion para la aplicación de escritorio. | hacer el procedimiento para eliminar evaluaciones en la aplicacion de escritorio | hahcer procedimiento para listar cursos | hacer procedimiento para listarcursos para asistencia | Fianlizar procedimiento | hacer procedimiento para modificar evaluaciones y obtener anotaciones por alumnos | terminar procedimiento para modificar evaluaciones y obtener anotaciones por alumnos | crear procedimiento para obtener apoderados | crear procedimiento para asignaturas por curso | crear procedimientos para obtener asistencia | crear procedimientos para obtener asistencia | Finalizar procedimientos para obtener asistencia | Crear procedimientos necesarios para clases | Crear procedimientos para obtener roles e informacion detallada
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Quizás mañana. | Probablemente al final del día | Quizás mañana | En dos días. | A mas tardar mañana | Hoy | A mas tardar mañana | hoy | Mañana | Hoy | Hoy | hoy | En 2 dias | Mañana | Hoy | mañana | Hoy
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: 2024-08-13 to 2024-09-01

## Registro Septiembre
Standup Participantes | Preguntas | Mes 2 Septiembre
|  | Semana 4 | [5 empty] | Semana 5 | [5 empty] | Semana 6 | [5 empty] | Semana 7
|  | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29
Scrum Master Jonathan Sarmiento | ¿Qué completaste ayer? |  | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | Implementar la funcionalidad de autenticación | Finalizar tarea implementar la funcionalidad de autenticación | Gestionar el estado de sesión | Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de credenciales | Finalizar tarea de diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de credenciales | Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | Gestionar la validación del proceso de recuperación: | Finalizar la tarea Gestionar la validación del proceso de recuperación | Realizar pruebas y ajustes | Realizar pruebas y ajustes | Implementar funcionalidades Alumno o Apoderado, para ver mis calificaciones de cada asignatura en la plataforma web | Implementar funcionalidades Alumno o Apoderado, para ver mis calificaciones de cada asignatura en la plataforma web | Finalizar tarea Implementar funcionalidades Alumno o Apoderado, para ver mis calificaciones de cada asignatura en la plataforma web | Realizar pruebas y ajustes | Realizar pruebas y ajustes | Implementar funcionalidades para necesito ver horario de clases en la plataforma web | Finalizar la tarea implementar funcionalidades para necesito ver horario de clases en la plataforma web | Diseñar la interfaz de usuario Profesor, para ingresar calificaciones en la plataforma web | Implementar funcionalidades | Implementar funcionalidades | Implementar la funcionalidad de autenticación | Gestionar el estado de sesión
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | Implementar la funcionalidad de autenticación | Finalizar tarea implementar la funcionalidad de autenticación | Gestionar el estado de sesión | Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de credenciales | Finalizar tarea de diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de credenciales | Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | Gestionar la validación del proceso de recuperación | Finalizar la tarea Gestionar la validación del proceso de recuperación | Realizar pruebas y ajustes | Realizar pruebas y ajustes | Implementar funcionalidades Alumno o Apoderado, para ver mis calificaciones de cada asignatura en la plataforma web | Implementar funcionalidades Alumno o Apoderado, para ver mis calificaciones de cada asignatura en la plataforma web | Finalizar tarea Implementar funcionalidades Alumno o Apoderado, para ver mis calificaciones de cada asignatura en la plataforma web | Realizar pruebas y ajustes | Realizar pruebas y ajustes | Implementar funcionalidades para necesito ver horario de clases en la plataforma web | Finalizar la tarea implementar funcionalidades para necesito ver horario de clases en la plataforma web | Diseñar la interfaz de usuario Profesor, para ingresar calificaciones en la plataforma web | Implementar funcionalidades | Implementar funcionalidades | Implementar la funcionalidad de autenticación | Gestionar el estado de sesión | Realizar pruebas y ajustes
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | mañana | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Un par de dias | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: 2024-09-03 to 2024-09-29
Development Team Vanessa Jeldres | ¿Qué completaste ayer? |  | Diseñar la interfaz de usuario de Alumno o Apoderado, para ver las calificaciones de cada asignatura en la plataforma movil | Realizar pruebas y ajustes en Alumno o Apoderado,para ver las calificaciones de cada asignatura en la plataforma movil | Diseñar la interfaz de usuario Alumno o Apoderado, para ver el horario de clases en la plataforma movil | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | Finalizar la tarea Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | Implementar la funcionalidad de autenticación | Gestionar el estado de sesión | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de credenciales | Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | Finalizar la tarea implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | Gestionar la validación del proceso de recuperación: | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario Profesor, parao ingresar/modificar calificaciones de los estudiantes en el sistema de escritorio | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para acceder al menú. | Implementar la funcionalidad de acceso a los atajos necesarios. | Filanilar la tarea de implementar la funcionalidad de acceso a los atajos necesarios. | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para visualizar asistencia en la móvil.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar la interfaz de usuario de Alumno o Apoderado, para ver las calificaciones de cada asignatura en la plataforma movil | Realizar pruebas y ajustes en Alumno o Apoderado,para ver las calificaciones de cada asignatura en la plataforma movil | Diseñar la interfaz de usuario Alumno o Apoderado, para ver el horario de clases en la plataforma movil | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | Finalizar la tarea Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | Implementar la funcionalidad de autenticación | Gestionar el estado de sesión | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de credenciales | Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | Finalizar la tarea implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | Gestionar la validación del proceso de recuperación: | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario Profesor, parao ingresar/modificar calificaciones de los estudiantes en el sistema de escritorio | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para acceder al menú. | Implementar la funcionalidad de acceso a los atajos necesarios. | Filanilar la tarea de implementar la funcionalidad de acceso a los atajos necesarios. | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para visualizar asistencia en la móvil. | Realizar pruebas de visualización.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: 2024-09-03 to 2024-09-29
Development Team Alexandra Ahumada | ¿Qué completaste ayer? |  | Realizar pruebas y ajustes de iniciar sesión en la plataforma web | Diseñar la interfaz de usuario de Alumno o Apoderado, para ver mis calificaciones de cada asignatura en la plataforma web | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión en sistema de escritorio | Finalizar tarea de diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión en sistema de escritorio | Implementar la funcionalidad de autenticación | Gestionar el estado de sesión | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de credenciales | Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | Gestionar la validación del proceso de recuperación: | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario de Profesor, para ingresar/modificar calificaciones de los estudiantes en el sistema de escritorio | finalizar la tarea de diseñar la interfaz de usuario de Profesor, para ingresar/modificar calificaciones de los estudiantes en el sistema de escritorio | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | Diseñar la interfaz de usuario para visualizar asistencia en la web. | Diseñar la interfaz de usuario para acceder al menú. | Diseñar la interfaz de usuario para acceder al menú. | Finalizar la tarea Diseñar la interfaz de usuario para acceder al menú. | Realizar pruebas y ajustes | Realizar pruebas y ajustes | Finalizar la tarea Realizar pruebas y ajustes
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Realizar pruebas y ajustes de iniciar sesión en la plataforma web | Diseñar la interfaz de usuario de Alumno o Apoderado, para ver mis calificaciones de cada asignatura en la plataforma web | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión en sistema de escritorio | Finalizar tarea de diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión en sistema de escritorio | Implementar la funcionalidad de autenticación | Gestionar el estado de sesión | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de credenciales | Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | Gestionar la validación del proceso de recuperación | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario de Profesor, para ingresar/modificar calificaciones de los estudiantes en el sistema de escritorio | finalizar la tarea de diseñar la interfaz de usuario de Profesor, para ingresar/modificar calificaciones de los estudiantes en el sistema de escritorio | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | Diseñar la interfaz de usuario para visualizar asistencia en la web. | Diseñar la interfaz de usuario para acceder al menú. | Diseñar la interfaz de usuario para acceder al menú. | Finalizar la tarea Diseñar la interfaz de usuario para acceder al menú. | Realizar pruebas y ajustes | Realizar pruebas y ajustes | Finalizar la tarea Realizar pruebas y ajustes | Incorporar un sistema de confirmación al modificar y guardar cambios en el registro de asistencia.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | No | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Un par de dias | Mañana | Hoy | Hoy
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: 2024-09-03 to 2024-09-29
Development Team Mauricio Olave | ¿Qué completaste ayer? |  | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión y Implementar la funcionalidad de autenticación | funcionalidad de autenticación | Finalizar la funcionalidad de autenticación | Gestionar el estado de sesión | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de credenciales | Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | finalaizar la tarea Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales Realizar pruebas y ajustes | Realizar pruebas y ajustes | Implementar funcionalidades para ver las calificaciones de cada asignatura en la plataforma movil | Finalizar la tarea Implementar funcionalidades para ver las calificaciones de cada asignatura en la plataforma movil | Implementar funcionalidades para ver el horario de clases en la plataforma movil | Finalizar tarea Implementar funcionalidades para ver el horario de clases en la plataforma movil | Implementar la funcionalidad de autenticación | Gestionar el estado de sesión | Implementar la funcionalidad de visualización y carga de asistencia. | Implementar la funcionalidad de visualización y carga de asistencia. | Implementar la funcionalidad para que los profesores puedan seleccionar un registro de asistencia previamente guardado. | Implementar la funcionalidad para que los profesores puedan seleccionar un registro de asistencia previamente guardado. | Desarrollar la opción para modificar el estado de asistencia de cada estudiante (presente, ausente, tarde). | Implementar la funcionalidad para guardar y actualizar las modificaciones en la base de datos. | Implementar la funcionalidad para guardar y actualizar las modificaciones en la base de datos.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión y Implementar la funcionalidad de autenticación | funcionalidad de autenticación | Finalizar la funcionalidad de autenticación | Gestionar el estado de sesión | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de credenciales | Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | finalaizar la tarea Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales y Realizar pruebas y ajustes | Realizar pruebas y ajustes | Implementar funcionalidades para ver las calificaciones de cada asignatura en la plataforma movil | Finalizar la tarea Implementar funcionalidades para ver las calificaciones de cada asignatura en la plataforma movil | Implementar funcionalidades para ver el horario de clases en la plataforma movil | Finalizar tarea Implementar funcionalidades para ver el horario de clases en la plataforma movil | Implementar la funcionalidad de autenticación | Gestionar el estado de sesión | Implementar la funcionalidad de visualización y carga de asistencia. | Implementar la funcionalidad de visualización y carga de asistencia. | Implementar la funcionalidad para que los profesores puedan seleccionar un registro de asistencia previamente guardado. | Implementar la funcionalidad para que los profesores puedan seleccionar un registro de asistencia previamente guardado. | Desarrollar la opción para modificar el estado de asistencia de cada estudiante (presente, ausente, tarde). | Implementar la funcionalidad para guardar y actualizar las modificaciones en la base de datos. | Implementar la funcionalidad para guardar y actualizar las modificaciones en la base de datos.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | hoy | mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: 2024-09-03 to 2024-09-29

## Registro Octubre
Standup Participantes | Preguntas | Mes 3 Octubre
|  | Semana 8 | [5 empty] | Semana 9 | [5 empty] | Semana 10 | [5 empty] | Semana 11 | [5 empty] | Semana 12
|  | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03
Scrum Master Jonathan Sarmiento | ¿Qué completaste ayer? | Realizar pruebas y ajustes | Implementar la funcionalidad de visualización y carga de asistencia. | Implementar funcionalidaddes para subir evidencias de las actividades hechas del sistema web | Realizar pruebas y ajustes de la aplicación movil (acceder a unidades por asignatura) | Finalizar pruebas y ajustes. Implementar funcionalidad para ver el responder actividades, ver entregas y retroalimentación, y realizar pruebas y ajustes de esta misma | Finalizar pruebas y ajustes de vre entregas, responder actividades y ver retroalimentación | Realizar pruebas y ajustes para ver unidades por asignatura | Implementar funcionalidad para acceder a ficha del estudiante como profesor | Realizar pruebas y ajustes de ficha estudiante | Implementar funcionalidad para integrar google authenticator | Finalizar implementación de funcionalidad para google authenticator |  |  | Comenzar diseño para el foro en aplicación móvil | Finalizar diseño del foro y comenzar a implementar funcionalidad probando procedimientos | Finalizar implementación de funcionalidad para el foro del alumno. y comenzar implementación de funcionalidad para ver anotaciones | Finalizar detalles implementación de funcionalidad para el foro del alumno. y comenzar implementación de funcionalidad para ver anotaciones |  | Retomar implementacion de funcionalidades para ver anotaciones | Finalizar implementación de funcionalidad para ver anotaciones y comenzar implementacion de funcionalidad para ver actividades escolares | continuar implementación para visualizar actividades escolares | Finalizar la implementación de funcionalidades para ver las actividades escolares publicadas por los profesores |  |  |  |  | Comenzar a implementar funcionalidades para ingresar eventos a hoja de vida | Finalizar implementación de funcionalidades para eventos a hoja de vida | Realizar pruebas y ajustes correspondientes | Comenzar a implementar funcionalidades para acceder a certificados academicos como profesor
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Implementar la funcionalidad de visualización y carga de asistencia. | Implementar funcionalidaddes para subir evidencias de las actividades hechas del sistema web | Realizar pruebas y ajustes de la aplicación movil (acceder a unidades por asignatura) | Finalizar pruebas y ajustes. Implementar funcionalidad para ver el responder actividades, ver entregas y retroalimentación, y realizar pruebas y ajustes de esta misma | Finalizar pruebas y ajustes de vre entregas, responder actividades y ver retroalimentación | Realizar pruebas y ajustes para ver unidades por asignatura | Implementar funcionalidad para acceder a ficha del estudiante como profesor | Realizar pruebas y ajustes de ficha estudiante | Implementar funcionalidad para integrar google authenticator | Finalizar implementación de funcionalidad para google authenticator |  |  | Comenzar diseño para el foro en aplicación móvil | Finalizar diseño del foro y comenzar a implementar funcionalidad probando procedimientos | Finalizar implementación de funcionalidad para el foro del alumno. y comenzar implementación de funcionalidad para ver anotaciones | Finalizar detalles implementación de funcionalidad para el foro del alumno. y comenzar implementación de funcionalidad para ver anotaciones |  | Retomar implementacion de funcionalidades para ver anotaciones | Finalizar implementación de funcionalidad para ver anotaciones y comenzar implementacion de funcionalidad para ver actividades escolares | continuar implementación para visualizar actividades escolares | Finalizar la implementación de funcionalidades para ver las actividades escolares publicadas por los profesores |  |  |  |  | Comenzar a implementar funcionalidades para ingresar eventos a hoja de vida | Finalizar implementación de funcionalidades para eventos a hoja de vida | Realizar pruebas y ajustes correspondientes | Comenzar a implementar funcionalidades para acceder a certificados academicos como profesor | Finalizar detalles de implementación
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | hoy | Mañana | a más tardar mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy |  |  | Mañana | Mañana | Mañana a mas tardar | Hoy |  | A mas tardar mañana | Hoy | Mañana | hoy |  |  |  |  | hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: 2024-10-01 to 2024-10-11; 2024-10-15 to 2024-10-18; 2024-10-20 to 2024-10-24; 2024-10-30 to 2024-11-03
Development Team Vanessa Jeldres | ¿Qué completaste ayer? |  | diseñar interfaz para asignatura y unidades. comenzar a implementar funcionalidad para ver asignaturas | continuar implementación de funcionalidad para ver unidades según asignatura y asignaturas. | Finalizar implementación de funcionalidad para ver unidades según asignatura y asignaturas. comenzar diseño para visualizar actividades por unidad e implementar funcionalidad de ser posible. | Finalizar implementación para visualizar actividades por unidad. | Comenzar a crear diseño basico para que el profesor pueda crear evaluaciones en aplicación de escritorio | Mejorar diseño base para mejor legimiento | Implementar nuevas herramientas vistas previamente para organizar mejor la interfaz | Comenzar a mejorar el diseño previo a uno más intuitivo | Finalizar detalles que perjudiquen la experiencia del usuario para crear evaluaciones | Implementar la funcionalidad de acceso a los atajos necesarios. | Realizar analisis de documentos respectivos a la entrega | Finalizar corrección de documentos y actualización de estos mismos | Organizar backlog respectivo al sprint | Asignar tareas del backlog | Diseñar la interfaz de usuario para la edición de asistencia web |  | Comenzar implementación de pruebas y ajustes |  | Analizar implementación de pruebas y ajustes a mayor profundidad |  | Realizar pruebas exhautivas correspondientes al foro | Finalizar pruebas respectivas al foro de aplicación móvil |  |  | Comenzar a diseñar la interfaz correspondiente al perfil de usuario | Finalizar vista de perfil de usuario | Realizar pruebas y ajustes, recalcando el nuevo diseño más adaptado a la estetica del proyecto y comenzar diseño para hoja de vida | Finalizar diseño para ingresar hoja de vida y comenzar a diseñar interfaz de usuario para ingresar hoja de vida como administrador | Realizar pruebas y ajustes correspondientes a acceder a perfil en aplicación móvil y ingresar a hoja de vida como profesor
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | diseñar interfaz para asignatura y unidades. comenzar a implementar funcionalidad para ver asignaturas y unidades | Continuar implementación de funcionalidad para ver unidades según asignatura y asignaturas. | Finalizar implementación de funcionalidad para ver unidades según asignatura y asignaturas. comenzar diseño para visualizar actividades por unidad e implementar funcionalidad de ser posible. | Finalizar implementación para visualizar actividades por unidad. | Comenzar a crear diseño basico para que el profesor pueda crear evaluaciones en aplicación de escritorio | Mejorar diseño base para mejor legimiento | Implementar nuevas herramientas vistas previamente para organizar mejor la interfaz | Comenzar a mejorar el diseño previo a uno más intuitivo | Finalizar detalles que perjudiquen la experiencia del usuario para crear evaluaciones | Implementar la funcionalidad de acceso a los atajos necesarios. | Realizar analisis de documentos respectivos a la entrega | Finalizar corrección de documentos y actualización de estos mismos | Organizar backlog respectivo al sprint | Asignar tareas del backlog | Diseñar la interfaz de usuario para la edición de asistencia web |  | Comenzar implementación de pruebas y ajustes |  | Analizar implementación de pruebas y ajustes a mayor profundidad |  | Realizar pruebas exhautivas correspondientes al foro | Finalizar pruebas respectivas al foro de aplicación móvil |  |  | Comenzar a diseñar la interfaz correspondiente al perfil de usuario | Finalizar vista de perfil de usuario | Realizar pruebas y ajustes, recalcando el nuevo diseño más adaptado a la estetica del proyecto y comenzar diseño para hoja de vida | Finalizar diseño para ingresar hoja de vida y comenzar a diseñar interfaz de usuario para ingresar hoja de vida como administrador | Realizar pruebas y ajustes correspondientes a acceder a perfil en aplicación móvil y ingresar a hoja de vida como profesor | Finalizar detalles ajustes y pruebas
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Mañana | hoy | a más tardar mañana | en unos dias | en unos dias | En unos dias | Mañana | Hoy | Hoy | hoy | Hoy | hoy | Hoy | Hoy |  | Dentro de unos dias |  | Hoy |  | Mañana | Hoy |  |  | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | No | No | No | No | Falta de conocimiento de algunas herramientas | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No
Development Team Alexandra Ahumada | ¿Qué completaste ayer? |  | Comenzar a diseñar interfaz de usuario para que como alumno pueda subir evidencias de las actividades | Finalizar diseño de interfaz de usuario | Realizar pruebas y ajustes correspondientes | Comenzar a diseñar la interfaz de usuario para calendario de actividades | Implementar funcionalidad y carga de eventos para el calendario de actividades | Finalizar la implementación de funcionalidad y comenzar pruebas y ajustes respectivas | Comenzar a diseñar interfaz de usuario para acceder a ficha de estudiante | Diseñar interfaz para implementar correctamente el google authenticator en el iniciar sesión | Terminar el diseño de interfaz para implementar correctamente el google authenticator en el iniciar sesión | Comenzar a realizar pruebas y ajustes correspondientes en cuanto a diseño | Continuar con pruebas y ajustes de google authenticator, se rediseñó la alerta |  | Comenzar diseño de interfaz de usuario para ver anotaciones | Continuar diseño y mejorar interfaz haciendolo mas amigable | Finalizar diseño incluyendo detalles | Comenzar a realizar el diseño de interfaz de usuario correspondiente para visualizar actividades escolares | Continuar diseño de interfaz de usuario | Finalizar detalles respectivos a la interfaz de usuario para ver actividades | comenzar pruebas y ajustes para ver anotaciones de los alumnos | Continuar pruebas y ajustes respectivos | Finalizar pruebas y ajustes | comenzar pruebas y ajustes para ver las actividades escolare | Continuar pruebas y ajustes respectivas a las actividades escolare |  | Diseñar interfaz de usuario para ingresar eventos a hoja de vida | Finalizar diseño para interfaz de hoja de vida | Comenzar diseño para certificados | Finalizar diseño para certificados | comenzar pruebas y ajustes para acceder certificados academicos
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Comenzar a diseñar interfaz de usuario para que como alumno pueda subir evidencias de las actividades | Finalizar diseño de interfaz de usuario | Realizar pruebas y ajustes correspondientes | Comenzar a diseñar la interfaz de usuario para calendario de actividades | Implementar funcionalidad y carga de eventos para el calendario de actividades | Finalizar la implementación de funcionalidad y comenzar pruebas y ajustes respectivas | Comenzar a diseñar interfaz de usuario para acceder a ficha de estudiante | Diseñar interfaz para implementar correctamente el google authenticator en el iniciar sesión | Terminar el diseño de interfaz para implementar correctamente el google authenticator en el iniciar sesión | Comenzar a realizar pruebas y ajustes correspondientes en cuanto a diseño | Continuar con pruebas y ajustes de google authenticator, se rediseñó la alerta | Finalizar pruebas y ajustes | Comenzar diseño de interfaz de usuario para ver anotaciones | Continuar diseño y mejorar interfaz haciendolo mas amigable | Finalizar diseño incluyendo detalles | Comenzar a realizar el diseño de interfaz de usuario correspondiente para visualizar actividades escolares | Continuar diseño de interfaz de usuario | Finalizar detalles respectivos a la interfaz de usuario para ver actividades | comenzar pruebas y ajustes para ver anotaciones de los alumnos | Continuar pruebas y ajustes respectivos | Finalizar pruebas y ajustes | comenzar pruebas y ajustes para ver las actividades escolare | Continuar pruebas y ajustes respectivas a las actividades escolare | Finalizar pruebas y ajustes respectivas para ver actividades | Diseñar interfaz de usuario para ingresar eventos a hoja de vida | Finalizar diseño para interfaz de hoja de vida | Comenzar diseño para certificados | Finalizar diseño para certificados | comenzar pruebas y ajustes para acceder certificados academicos | Finalizar pruebas y ajustes
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Mañana | hoy | Hoy | Hoy | A mas tardar mañana | Hoy | Hoy | A mas tardar mañana | Hoy | en un par de dias a lo maximo | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana a mas tardar | Finalizar detalles mañana | Hoy | Mañana a mas tardar | finalizar detalles mañana | hoy | Dentro de unos dias | Mañana | Hoy | Mañana | hoy | Mañana | Hoy | Mañana | No
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: 2024-10-01 to 2024-11-03
Development Team Mauricio Olave | ¿Qué completaste ayer? |  | Diseñar la interfaz de usuario para cerrar sesión e implementar funcionalidad respectiva | Finalizar implementación de funcionalidad y comenzar pruebas y ajustes | Finalizar pruebas y ajustes. Comenzar a diseñar la interfaz para pasar asistencia | Comenzar a implementar funcionalidad para visualizar datos de asistencia | Realizar las pruebas y ajustes correspondientes | Implementar funcionalidades restantes y Diseñar interfaz de usuario para modificar asistencia y comenzar a implementar funcionalidades | Realizar pruebas y ajustes correspondiente | Comenzar a implementar funcionalidades para crear evaluaciones | Continuar implementación de funcionalidades | Finalizar detalles de implementación para mayor optimización | Realizar pruebas y ajustes correspondientes |  | Organizar backlog respectivo al sprint | Asignar tareas del backlog |  |  | Realizar ajustes a la funcionalidad del foro del alumno |  | Investigar implementación de funcionalidades para gestionar detalles de aplicación de escritorio | Retomar investigación para gestionar adecuadamente colegios (tarea a futuro) y optimizar tiempo | finalizar investigación y realizar pruebas de conexión necesarias |  |  |  |  | comenzar a implementar funcionalidades para perfil | Finalizar implementación de funcionalidades para perfil | Comenzar implementación de funcionalidades para ingresar hoja de vida como profesor | Comenzar implementación de funcionalidades para ingresar hoja de vida como director
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar la interfaz de usuario para cerrar sesión e implementar funcionalidad respectiva | Finalizar implementación de funcionalidad y comenzar pruebas y ajustes | Finalizar pruebas y ajustes. Comenzar a diseñar la interfaz para pasar asistencia | Comenzar a implementar funcionalidad para visualizar datos de asistencia | Realizar las pruebas y ajustes correspondientes | Implementar funcionalidades restantes y Diseñar interfaz de usuario para modificar asistencia y comenzar a implementar funcionalidades | Realizar pruebas y ajustes correspondiente | Comenzar a implementar funcionalidades para crear evaluaciones | Continuar implementación de funcionalidades | Finalizar detalles de implementación para mayor optimización | Realizar pruebas y ajustes correspondientes | finalizar pruebas y ajustes | Organizar backlog respectivo al sprint | Asignar tareas del backlog |  |  | Realizar ajustes a la funcionalidad del foro del alumno |  | Investigar implementación de funcionalidades para gestionar detalles de aplicación de escritorio | Retomar investigación para gestionar adecuadamente colegios (tarea a futuro) y optimizar tiempo | finalizar investigación y realizar pruebas de conexión necesarias |  |  |  |  | comenzar a implementar funcionalidades para perfil | Finalizar implementación de funcionalidades para perfil | Comenzar implementación de funcionalidades para ingresar hoja de vida como profesor | Comenzar implementación de funcionalidades para ingresar hoja de vida como director | Finalizar implementación de funcionalidades para ingresar hoja de vida como director
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | hoy | Mañana | Hoy | hoy | Hoy |  |  | Hoy |  | Mañana | hoy | Hoy |  |  |  |  | Mañana | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: 2024-10-01 to 2024-10-16; 2024-10-19; 2024-10-22 to 2024-10-24; 2024-10-30 to 2024-11-03

## Registro Noviembre
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 13 | [5 empty] | Semana 14 | [5 empty] | Semana 15 | [5 empty] | Semana 16 | [5 empty] | Semana 17
|  | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01
Scrum Master Jonathan Sarmiento | ¿Qué completaste ayer? |  | Continuar implementación a funcionalidades para acceder a certificados | Finalizar implementación | Creación de procedimientos adecuados faltantes a siguiente sprint | Creación de procedimientos adecuados faltantes a siguiente sprint | Realizar pruebas de mejora a tareas de sprint anteriores | Realizar mejoras de diseño a tareas previas | Realizar mejoras de diseño a tareas previas | Comenzar a implementar funcionalidades respectivas a certificados como apoderado | Continuar implementación de funcionalidades | Finalizar implementación de funcionalidades para certificados y comenzar pruebas y ajustes para cretificados como alumno | Comenzar pruebas y ajustes respectivas para certificados como alumno y apoderado |  | Comenzar a implementar funcionalidad de visualización y carga de calendario de actividades | Finalizar implementación y comenzar implementacion para acceder a certificados academicos como profesor | Finalizar implementación para acceder a certificados como profesor y comenzar implementación de funcionalidad de visualización y carga de asignatura | Finalizar implementación de funcionalidad de visualización y carga de asignatura, y comenzar implementación de gestión de planificación de clases | continuar implementación de funcionalidad para planificar clases |  | Realizar apoyo en diseño de foro | Realizar procedimientos restantes para apoyo de foro | Comenzar pruebas y ajustes para acceder a foro de discusión | Continuar pruebas y ajustes. y comenzar a implementar funcionalidad de visualización y carga de registro actividades | Continuar pruebas y ajustes. y continuar implementar funcionalidad de visualización y carga de registro actividades |  | Comenzar a diseñar notificaciones recibidas de asistencia como apoderado | Implementar funcionalidades e implementar funcionalidades para recibir notificaciones sobre actividades especiales | Finalizar implementacion de funcionalidad para recibir notificaciones | Realizar pruebas y ajustes a recibir notificaciones sobre horario e implementar funcionalidad para acceder a material complementario | Finalizar pruebas y ajustes
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Continuar implementación a funcionalidades para acceder a certificados | Finalizar implementación | Creación de procedimientos adecuados faltantes a siguiente sprint | Creación de procedimientos adecuados faltantes a siguiente sprint | Realizar pruebas de mejora a tareas de sprint anteriores | Realizar mejoras de diseño a tareas previas | Realizar mejoras de diseño a tareas previas | Comenzar a implementar funcionalidades respectivas a certificados como apoderado | Continuar implementación de funcionalidades | Finalizar implementación de funcionalidades para certificados y comenzar pruebas y ajustes para cretificados como alumno | Comenzar pruebas y ajustes respectivas para certificados como alumno y apoderado | Finalizar pruebas y ajustes respectivas | Comenzar a implementar funcionalidad de visualización y carga de calendario de actividades | Finalizar implementación y comenzar implementacion para acceder a certificados academicos como profesor | Finalizar implementación para acceder a certificados como profesor y comenzar implementación de funcionalidad de visualización y carga de asignatura | Finalizar implementación de funcionalidad de visualización y carga de asignatura, y comenzar implementación de gestión de planificación de clases | continuar implementación de funcionalidad para planificar clases | Finalizar implementación de funcionalidad para planificar clases |  | Realizar procedimientos restantes para apoyo de foro | Comenzar pruebas y ajustes para acceder a foro de discusión | Continuar pruebas y ajustes. y comenzar a implementar funcionalidad de visualización y carga de registro actividades | Continuar pruebas y ajustes. y continuar implementar funcionalidad de visualización y carga de registro actividades | Finalizar pruebas y ajustes. Implementar funcionalidad de modificacion de registro actividad | Comenzar a diseñar notificaciones recibidas de asistencia como apoderado | Implementar funcionalidades e implementar funcionalidades para recibir notificaciones sobre actividades especiales | Finalizar implementacion de funcionalidad para recibir notificaciones | Realizar pruebas y ajustes a recibir notificaciones sobre horario e implementar funcionalidad para acceder a material complementario | Finalizar pruebas y ajustes | Finalizar pruebas y ajustes
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana a mas tardar | Hoy | A mas tardar mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | A mas tardar en 2 dias | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: 2024-10-29 to 2024-12-01
Development Team Vanessa Jeldres | ¿Qué completaste ayer? |  | Finalizar pruebas y ajustes correspondientes a hoja de vida | Corregir pruebas y ajustes correspondientes a hoja de vida | Creación de procedimientos adecuados faltantes a siguiente sprint | Creación de procedimientos adecuados faltantes a siguiente sprint | Realizar mejoras de diseño a tareas previas |  | Comenzar diseño para interfaz para hoja de vida como alumno o apoderado y diseño para sección certificados | Finalizar diseño de interfaz y corrección de detalles |  | Comenzar a realizar pruebas y ajustes para acceder a hoja de vida como apoderado o alumno | Continuar pruebas y ajustes |  | Comenzar a diseñar interfaz para acceder a calendario de actividades |  | Realizar pruebas y ajustes | Continuar pruebas y ajustes para calendario de actividades | Continuar pruebas y ajustes para calendario de actividades |  | Realizar diseño de interfaz de usuario para calificar aplicación. | implementar funcionalidad de visualización y carga de atajo a formulario | finalizar implementacion a atajo | Corregir detalles y comenzar pruebas y ajustes | Continuar pruebas y ajustes |  | Diseñar interfaz de capacitacion sobre la plataforma y recibir notificaciones sobre eventos | Finalizar interfaz de notificaciones sobre actividades e interfaz para gestionar escuela |  | Realizar pruebas y ajustes para notificaciones sobre eventos y diseñar interfaz para gestionar horarios y festivos | Finalizar pruebas y ajustes
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Finalizar pruebas y ajustes correspondientes a hoja de vida | Corregir pruebas y ajustes correspondientes a hoja de vida | Creación de procedimientos adecuados faltantes a siguiente sprint | Creación de procedimientos adecuados faltantes a siguiente sprint | Realizar mejoras de diseño a tareas previas |  | Comenzar diseño para interfaz para hoja de vida como alumno o apoderado y diseño para sección certificados | Finalizar diseño de interfaz y corrección de detalles |  | Comenzar a realizar pruebas y ajustes para acceder a hoja de vida como apoderado o alumno | Continuar pruebas y ajustes | Finalizar pruebas y ajustes respectivas | Comenzar a diseñar interfaz para acceder a calendario de actividades |  | Realizar pruebas y ajustes | Continuar pruebas y ajustes para calendario de actividades | Continuar pruebas y ajustes para calendario de actividades | Finalizar pruebas y ajustes | Realizar diseño de interfaz de usuario para calificar aplicación. | implementar funcionalidad de visualización y carga de atajo a formulario | finalizar implementacion a atajo | Corregir detalles y comenzar pruebas y ajustes | Continuar pruebas y ajustes | Finalizar pruebas y ajustes. | Diseñar interfaz de capacitacion sobre la plataforma y recibir notificaciones sobre eventos | Finalizar interfaz de notificaciones sobre actividades e interfaz para gestionar escuela |  | Realizar pruebas y ajustes para notificaciones sobre eventos y diseñar interfaz para gestionar horarios y festivos | Finalizar pruebas y ajustes | Finalizar pruebas y ajustes
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy |  | A mas tardar mañana | Hoy |  | Mañana | Mañana | Hoy | hoy |  | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy |  | Hoy | Mañana | Hoy
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: 2024-10-29 to 2024-10-30; 2024-11-01 to 2024-11-05; 2024-11-07 to 2024-12-01
Development Team Alexandra Ahumada | ¿Qué completaste ayer? |  | Diseñar la interfaz de material complementario publicados. | Diseñar la interfaz de material complementario publicados. | Diseñar la interfaz de material complementario publicados. | Realizar pruebas y ajustes de usuario profesor para modificar planificación de clases | Diseñar la interfaz de usuario para acceder a los certificados en la página web. | Finalizar la tarea diseñar la interfaz de usuario para acceder a los certificados en la página web. | Realizar pruebas y ajustes | Finalizar la tarea pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para visualizar asignatura en la página web. | Finalizar la tarea diseñar la interfaz de usuario para visualizar asignatura en la página web. | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario profesor para planificar clases. | Realizar pruebas y ajustes | Finalizar la tarea pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para acceder al foro. | Finalizar la tarea Diseñar la interfaz de usuario para acceder al foro. | Implementar la funcionalidad de acceso y/o modificación de la información del foro. | Implementar la funcionalidad de acceso y/o modificación de la información del foro. | Finalizar la tarea Implementar la funcionalidad de acceso y/o modificación de la información del foro. | Diseñar la interfaz de usuario para visualizar el registro de actividades. | Realizar pruebas de visualización. | Realizar pruebas de visualización. | Diseñar la interfaz de usuario para modifircar registros de actividades. | Diseñar la interfaz de usuario para modifircar registros de actividades. | Realizar pruebas y ajustes | Realizar pruebas y ajustes Visualizar capacitación sobre la plataforma | Diseñar la interfaz del material complementario | Realizar pruebas y ajustes | Realizar pruebas y ajustes
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar la interfaz de material complementario publicados. | Finalizar la tarea de diseñar la interfaz de material complementario publicados. | Diseñar la interfaz de material complementario publicados. | Realizar pruebas y ajustes de usuario profesor para modificar planificación de clases | Diseñar la interfaz de usuario para acceder a los certificados en la página web. | Finalizar la tarea diseñar la interfaz de usuario para acceder a los certificados en la página web. | Realizar pruebas y ajustes | Finalizar la tarea pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para visualizar asignatura en la página web. | Finalizar la tarea diseñar la interfaz de usuario para visualizar asignatura en la página web. | Realizar pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario profesor para planificar clases. | Realizar pruebas y ajustes | Finalizar la tarea pruebas y ajustes | Diseñar la interfaz de usuario para acceder al foro. | Finalizar la tarea Diseñar la interfaz de usuario para acceder al foro. | Implementar la funcionalidad de acceso y/o modificación de la información del foro. | Implementar la funcionalidad de acceso y/o modificación de la información del foro. | Finalizar la tarea Implementar la funcionalidad de acceso y/o modificación de la información del foro. | Diseñar la interfaz de usuario para visualizar el registro de actividades. | Realizar pruebas de visualización. | Realizar pruebas de visualización. | Diseñar la interfaz de usuario para modifircar registros de actividades. | Diseñar la interfaz de usuario para modifircar registros de actividades. | Realizar pruebas y ajustes | Realizar pruebas y ajustes Visualizar capacitación sobre la plataforma | Diseñar la interfaz del material complementario | Realizar pruebas y ajustes | Realizar pruebas y ajustes
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Un par de dias | Mañana | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: 2024-10-29 to 2024-12-01
Development Team Mauricio Olave | ¿Qué completaste ayer? |  | Implementar funcionalidades de Alumno / Apoderado Necesito acceder a la hoja de vida del estudiante Con la finalidad de visualizar las anotaciones | Implementar funcionalidades de Alumno / Apoderado Necesito acceder a la hoja de vida del estudiante Con la finalidad de visualizar las anotaciones | Finalizar la tarea de Implementar funcionalidades de Alumno / Apoderado Necesito acceder a la hoja de vida del estudiante Con la finalidad de visualizar las anotaciones | Implementar funcionalidades de Alumno / Apoderado Necesito acceder a los certificados Con la finalidad de visualizar información respectiva al certificado del estudiante | Implementar funcionalidades de Alumno / Apoderado Necesito acceder a los certificados Con la finalidad de visualizar información respectiva al certificado del estudiante | Finalizar la tarea de Implementar funcionalidades de Alumno / Apoderado Necesito acceder a los certificados Con la finalidad de visualizar información respectiva al certificado del estudiante | Diseñar la interfaz de usuario para el perfil. | Implementar la funcionalidad de visualización de información al perfil. | Implementar funcionalidades para Visualizar capacitación sobre la plataforma | Realizar pruebas y ajustes para descargar e instalar la aplicación en dispositivos Android | Implementar funcionalidades apoderado Necesito recibir notificaciones sobre actividades especiales o eventos escolares | Diseñar la interfaz de las notificaciones | Diseñar la interfaz de las notificaciones sobre el horario | Implementar funcionalidades | Finalizar Implementar funcionalidades | Implementar funcionalidades Administrador, necesito Gestionar escuela con la finalidad de gestionar informacion general y/o especifica | administrador, necesito Gestionar Horarios y festivos con la finalidad de gestionar los horarios y festivos. | Implementar funcionalidades administar Usuario con la finalidad de Administrar los usuarios. | finalizar la tarea Implementar funcionalidades administar Usuario con la finalidad de Administrar los usuarios. | Implementar funcionalidades administrador, necesito administar las asignatura de los profesores.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Implementar funcionalidades de Alumno / Apoderado Necesito acceder a la hoja de vida del estudiante Con la finalidad de visualizar las anotaciones | Implementar funcionalidades de Alumno / Apoderado Necesito acceder a la hoja de vida del estudiante Con la finalidad de visualizar las anotaciones | Finalizar la tarea de Implementar funcionalidades de Alumno / Apoderado Necesito acceder a la hoja de vida del estudiante Con la finalidad de visualizar las anotaciones | Implementar funcionalidades de Alumno / Apoderado Necesito acceder a los certificados Con la finalidad de visualizar información respectiva al certificado del estudiante | Implementar funcionalidades de Alumno / Apoderado Necesito acceder a los certificados Con la finalidad de visualizar información respectiva al certificado del estudiante | Finalizar la tarea de Implementar funcionalidades de Alumno / Apoderado Necesito acceder a los certificados Con la finalidad de visualizar información respectiva al certificado del estudiante | Diseñar la interfaz de usuario para el perfil. | Implementar la funcionalidad de visualización de información al perfil. | Implementar funcionalidades para Visualizar capacitación sobre la plataforma | Realizar pruebas y ajustes para descargar e instalar la aplicación en dispositivos Android | Implementar funcionalidades apoderado Necesito recibir notificaciones sobre actividades especiales o eventos escolares | Diseñar la interfaz de las notificaciones | Diseñar la interfaz de las notificaciones sobre el horario | Implementar funcionalidades | Finalizar Implementar funcionalidades | Implementar funcionalidades Administrador, necesito Gestionar escuela con la finalidad de gestionar informacion general y/o especifica | Realizar pruebas y ajustes administrador, necesito Gestionar Horarios y festivos con la finalidad de gestionar los horarios y festivos. | Implementar funcionalidades administar Usuario con la finalidad de Administrar los usuarios. | finalizar la tarea Implementar funcionalidades administar Usuario con la finalidad de Administrar los usuarios. | Implementar funcionalidades administrador, necesito administar las asignatura de los profesores.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Un par de dias | Mañana | Hoy | Un par de dias | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: 2024-10-29 to 2024-11-21

## Registro Diciembre
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 18 | [5 empty] | Semana 19
|  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15
Scrum Master Jonathan Sarmiento | ¿Qué completaste ayer?
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Development Team Vanessa Jeldres | ¿Qué completaste ayer?
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Development Team Alexandra Ahumada | ¿Qué completaste ayer?
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Development Team Mauricio Olave | ¿Qué completaste ayer?
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?