## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1-H1 | Como un alumno o profesor, necesito iniciar sesión con la finalidad de acceder a la plataforma. |  | Hecho |  | 1 | Alta
E1-H2 | Como un apoderado, necesito iniciar sesión con la finalidad de acceder a la plataforma. |  | Hecho |  | 1 | Alta
E1-H3 | Como un alumno, apoderado o profesor, necesito recuperar contraseña con la finalidad de tener las credenciales para acceder a la plataforma. |  | Hecho |  | 1 | Alta
E1-H4 | Como un alumno o apoderado, necesito acceder al menú principal con la finalidad de navegar por las opciones como asistencia, notas, archivos, etc. |  | Hecho |  | 1 | Alta
E1-H5 | Como un alumno o apoderado, necesito ver la asistencia del alumno con la finalidad de monitorizar la asistencia a clases. |  | Hecho |  | 1 | Alta
E1-H6 | Como un alumno o apoderado, necesito ver las notas del alumno con la finalidad de conocer el desempeño académico del alumno. |  | Hecho |  | 1 | Alta
E1-H7 | Como un alumno, necesito acceder a las unidades por asignaturas, con la finalidad de visualizar el contenido de la unidad. |  | Hecho |  | 1 | Alta
E1-H8 | Como un alumno o apoderado, necesito acceder al horario con la finalidad de visualizar las asignaturas por día. |  | Hecho |  | 1 | Alta
E1-H9 | Como un alumno necesito acceder a las actividades por unidad con la finalidad de visualizar las actividades de la unidad. |  | Hecho |  | 1 | Alta
E1-H10 | Como un Alumno, necesito acceder al perfil con la finalidad de visualizar información personal en la cuenta. |  | Hecho |  | 1 | Alta
E1-H11 | Como un apoderado, necesito acceder al perfil con la finalidad de visualizar información personal en la cuenta. |  | Hecho |  | 1 | Alta
E1-H12 | Como un alumno o apoderado, necesito cerrar sesión con la finalidad de cambiar de cuenta o mantenerla sesión cerrada. |  | Hecho |  | 2 | Alta
E1-H13 | Como un alumno o apoderado, necesito acceder a la hoja de vida del estudiante con la finalidad de visualizar las anotaciones (positivas y negativas). |  | Planificado |  | 2 | Alta
E1-H14 | Como un alumno o apoderado, necesito acceder a los certificados con la finalidad de visualizar información respectiva al certificado del estudiante. |  | Hecho |  | 2 | Media
E1-H15 | Como un alumno, acceder a calendario de actividades con la finalidad de visualizar las fechas con actividades disponibles. |  | Hecho |  | 2 | Alta
E1-H16 | Como un alumno, necesito acceder al foro con la finalidad de participar en un foro de alguna asignatura. |  | Planificado |  | 2 | Alta
E2-H17 | Como un alumno o apoderado, necesito descargar e instalar la aplicación en dispositivos Android con la finalidad de instalar la aplicación en su dispositivo Android para acceder a las funcionalidades ofrecidas. |  | Planificado |  | 2 | Alta
E3-H18 | Como un Apoderado, necesito recibir notificaciones sobre actividades especiales o eventos escolares con la finalidad de estar informado sobre eventos o actividades especiales que involucran a su hijo. |  | Hecho |  | 2 | Alta
E3-H19 | Como un Apoderado, necesito recibir notificaciones sobre nuevas calificaciones con la finalidad de estar al tanto del desempeño academico de mi hijo/a. |  | Hecho |  | 2 | Alta
E3-H20 | Como un Apoderado, necesito recibir notificaciones automaticas sobre la asistencia de mi hijo/a, con la finalidad de estar informado en tiempo real sobre la asistencia de su hijo/a, para tomar acciones si es necesario y asegurar que el estudiante esté cumpliendo con su asistencia escolar. |  | Hecho |  | 2 | Alta
E3-H21 | Como un Apoderado, necesito recibir notificaciones sobre cambios de horario con la finalidad de estar informado de cualquier cambio en el horario escolar para poder ajustar las actividades familiares y garantizar que el estudiante asista a las clases en los horarios correctos. |  | Hecho |  | 2 | Alta
E4-H22 | Como un Alumno / Apoderado, necesito iniciar sesion con la finalidad de acceder a la plataforma. |  | Hecho |  | 2 | Alta
E4-H23 | Como un Profesor, necesito iniciar sesion con la finalidad de acceder a la plataforma. |  | Hecho |  | 2 | Alta
E4-H24 | Como Alumno / Apoderado / Profesor, Necesito Recuperar Contraseña Con la finalidad de tener las credenciales para acceder a la plataforma. |  |  |  |  | Alta
E4-H25 | Como un Alumno / Apoderado, necesito ver mis calificaciones de cada asignatura con la finalidad de ver mi progreso academico. |  | Planificado |  | 3 | Alta
E4-H26 | Como un Alumno / Apoderado, necesito ver mi asistencia con la finalidad de estar al tanto de las asignaturas que tengo mas faltas. |  | En Proceso |  | 1 | Alta
E4-H27 | Como un Alumno / Apoderado, necesito ver anotaciones con la finalidad de revisar comentarios, advertencias y otras notas importantes de los profesores. |  | Planificado |  | 3 | Alta
E4-H28 | Como un Alumno / Apoderado, necesito ver mi horario de clases con la finalidad de saber que materias tiene en que dia y hora. |  | Planificado |  | 3 | Alta
E4-H29 | Como un Alumno, necesito ver las actividades escolares publicadas por los profesores con la finalidad de acceder a una lista de actividades escolares para organizar su tiempo y cumplir con las obligaciones academicas. |  | Planificado |  | 3 | Alta
E4-H30 | Como un Alumno, necesito subir evidencias de las actividades realizadas con la finalidad de que el profesor pueda revisarla. |  | Planificado |  | 3 | Alta
E4-H31 | Como un Alumno, necesito acceder a material complementario publicados por el profesor con la finalidad de mejorar la comprension y desempeño de la asignatura. |  | Planificado |  | 3 | Alta
E4-H32 | Como un Alumno / profesor, necesito acceder a un foro de discusion en la plataforma con la finalidad de acceder a un foro de discusión para interactuar con sus compañeros y profesores, intercambiando ideas y resolviendo dudas sobre las materias. |  | Planificado |  | 3 | Alta
E4-H33 | Como un Alumno / Apoderado, necesito acceder al calendario de actividades con la finalidad de tener una visión clara de las actividades programadas, como exámenes, entregas de proyectos y eventos escolares. |  | Planificado |  | 3 | Alta
E4-H34 | Como un Apoderado, necesito acceder a certificados con la finalidad de poder consultar y descargar certificados académicos y de asistencia para tener un registro oficial del desempeño y presencia de su hijo/a, que puede ser requerido para trámites administrativos, solicitudes de becas u otros fines. |  | Planificado |  | 3 | Alta
E4-H35 | Como un profesor, necesito Pasar asistencia con la finalidad de como profesor necesito pasar la asistencia para registrar la presencia de los estudiantes. |  | Planificado |  | 3 | Alta
E4-H36 | Como un profesor, necesito Modificar la asistencia con la finalidad de modificar la asistencia para corregir errores en el registro. |  | Planificado |  | 3 | Alta
E4-H37 | Como un profesor, necesito ingresar calificaciones con la finalidad de ingresar las calificaciones para registrar el rendimiento de los estudiantes. |  | Planificado |  | 3 | Alta
E4-H38 | Como un profesor, necesito modificar calificaciones con la finalidad de modificar calificaciones para corregir errores en los registros. |  | Planificado |  | 4 | Alta
E4-H39 | Como un profesor, necesito planificar clases con la finalidad de planificar clases para organizar el contenido y las actividades. |  | Planificado |  | 4 | Alta
E4-H40 | Como un profesor, necesito modificar planificación de clases con la finalidad de modificar la planificación de clases para ajustar el contenido y actividades según sea necesario. |  | En Proceso |  | 1 | Alta
E4-H41 | Como un profesor, necesito acceder a la ficha de los estudiantes como profesor, necesito acceder a la ficha de los estudiantes para consultar sus datos y registros académicos. |  | Planificado |  | 4 | Alta
E4-H42 | Como un profesor, necesito ingresar eventos a la hoja de vida del estudiante Como profesor, necesito ingresar eventos a la hoja de vida del estudiante para documentar su historial académico y conductual. |  | Planificado |  | 4 | Alta
E4-H43 | Como un profesor, necesito acceder a certificados academicos del alumno como profesor necesito ingresar a la seccion de certificados con la finalidad de acceder a ellos. |  | Planificado |  | 4 | Alta
E4-H44 | Como un profesor, necesito acceder a mis asignaturas inscritas en el periodo actual. |  | Planificado |  | 4 | Alta
E4-H45 | Como un profesor, necesito acceder a registro de actividades como profesor necesito ingresar a la seccion de registro de actividades. |  | Planificado |  | 4 | Alta
E4-H46 | Como un profesor, Necesito modificar un registro de actividad especifico como profesor necesito acceder a los registros de actividades con el fin de actualizar algun registro. |  |  |  |  | Alta
E5-H47 | Como un profesor, se integra Google Authenticator a los usuarios profesores con la finalidad de tener una mayor seguridad. |  | Planificado |  | 4 | Alta
E6-H48 | Como un Profesor/Director, Necesito Iniciar Sesion en la plataforma de escritorio Con la finalidad de acceder a la plataforma. |  |  |  |  | Alta
E6-H49 | Como un Profesor/Director, Necesito Recuperar mis credenciales Con la finalidad de acceder a la plataforma. |  |  |  |  | Alta
E6-H50 | Como un Profesor/Director, necesito acceder al menu con la finalidad de acceder a la funcionalidades de la aplicación. |  | Planificado |  | 4 | Alta
E6-H51 | Como profesor, necesito Ingresar asistencia del dia de los estudiantes con la finalidad de mantener un registro centralizado de la asistencia de los estudiantes. |  | Planificado |  | 4 | Alta
E6-H52 | Como profesor, necesito modificar e ingresar calificaciones de los estudiantes con la finalidad de corregir o agregar un registro de las calificaciones de los estudiantes. |  | Planificado |  | 4 | Alta
E6-H53 | Como profesor, necesito Crear/modificar/eliminar evaluaciones con la finalidad de crear/modificar/eliminar una evaluacion. |  | Planificado |  | 5 | Media
E6-H54 | Como Administrador, necesito Gestionar escuela con la finalidad de gestionar informacion general y/o especifica. |  | Planificado |  | 5 | Media
E6-H55 | Como administrador, necesito Gestionar Horarios y festivos con la finalidad de gestionar los horarios y festivos. |  | Planificado |  | 5 | Media
E6-H56 | Como administrador, necesito administar Usuario con la finalidad de Administrar los usuarios. |  | Planificado |  | 5 | Media
E6-H57 | Como administrador, necesito administar las asignatura de los profesores. |  | Planificado |  | 5 | Media
E7-H58 | Como profesor, necesito ingresar a hoja de vida con la finalidad de ver la informacion de los estudiantes. |  | Planificado |  | 6 | Media
E7-H59 | Como administrador, necesito Ingresar a Hoja de vida de todos los cursos con la finalidad de ver la informacion de los estudiantes. |  | Planificado |  | 6 | Media
E8-H60 | Como usuario, quiero visualizar capacitación sobre la plataforma con la finalidad de conocer las capacidades de el sistema o aprender a usarla adecuadamente. |  | Planificado |  | 6 | Media
E9-H61 | Como usuario en aplicación móvil, quiero calificar la aplicación con la finalidad de mostrar mi satisfacción o sugerencias con la aplicación. |  | Planificado |  | 6 | Baja

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.