## Ejemplo1
burndown_chart_Sprint_1_12_dias | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
burndown_chart_Sprint_12_dias | horas estimadas | DIA | [11 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E1-H1 | 34 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30
E1-H3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
E1-H6 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
E1-H8 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 28
E4-H22 | 31 | 11 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
E4-H24 | 30 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
E4-H25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29
E4-H28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22
E4-H37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 19
E4-H38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15
E6-H48 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23
E6-H49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
E6-H52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 5 | 27
| 386 | 386 | 357 | 335 | 307 | 273 | 243 | 212 | 186 | 167 | 143 | 121 | 95 | 71
Horas Reales de producto por realizar | 386 | 357 | 335 | 307 | 273 | 243 | 212 | 186 | 167 | 143 | 121 | 95 | 71
| 386 | 386 | 353.8333 | 321.6667 | 289.5 | 257.3333 | 225.1667 | 193 | 160.8333 | 128.6667 | 96.5 | 64.3333 | 32.1667 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 386 | 353.8333 | 321.6667 | 289.5 | 257.3333 | 225.1667 | 193 | 160.8333 | 128.6667 | 96.5 | 64.3333 | 32.1667 | 0