## Ejemplo1
burndown_chart_Sprint_2_12_dias | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
burndown_chart_Sprint_12_dias | horas estimadas | DIA | [11 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E1-H2 | 44 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
E1-H4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
E1-H5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20
E4-H23 | 44 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
E4-H26 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
E6-H50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 33
E6-H51 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 14 | 11 | 42
| 288 | 288 | 273 | 253 | 237 | 211 | 197 | 175 | 161 | 145 | 133 | 118 | 101 | 90
Horas Reales de producto por realizar | 288 | 273 | 253 | 237 | 211 | 197 | 175 | 161 | 145 | 133 | 118 | 101 | 90
| 288 | 288 | 264 | 240 | 216 | 192 | 168 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 288 | 264 | 240 | 216 | 192 | 168 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 0