## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog 3)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E1-H7 | Como un Alumno, Necesito acceder a las unidades por asignaturas con la finalidad de visualizar el contenido de la unidad. | Diseñar la interfaz de usuario para las asignaturas y unidades respectivas. | vanessa | Finalizado | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Implementar la funcionalidad de visualizar correctamente las asignaturas disponibles. | vanessa | Finalizado | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Implementar la funcionalidad de visualizar correctamente las unidades respectivas de cada asignatura. | vanessa | Finalizado | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2
E1-H9 | Como un Alumno necesito acceder a las actividades por unidad con la finalidad de visualizar las actividades de la unidad. | Diseñar la interfaz de usuario para visualización de actividades por unidad. | Vanessa | Finalizado | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Implementar la funcionalidad de visualización de actividades por unidad. | Vanessa | Finalizado | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar la funcionalidad de visualización de Responder actividades, Ver entregas y Ver retroalimentación. | Jonathan | Finalizado | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
E1-H12 | Como un alumno o apoderado, necesito cerrar sesión con la finalidad de cambiar de cuenta o mantenerla sesión cerrada. | Diseñar la interfaz de usuario | Mauricio | Finalizado | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Implementar funcionalidades | Mauricio | Finalizado | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Realizar pruebas y ajustes | Mauricio | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
E4-H30 | Como un Alumno, necesito subir evidencias de las actividades realizadas con la finalidad de que el profesor pueda revisarla. | Diseñar la interfaz de usuario | Alexandra | Finalizado | 8 | 4 | 4 | 6 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2
|  | Implementar funcionalidades | Jonathan | Finalizado | 10 | 0 | 10 | 11 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1
|  | Realizar pruebas y ajustes | Alexandra | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2
E4-H33 | Como un Alumno / Apoderado, necesito acceder al calendario de actividades con la finalidad de tener una visión clara de las actividades programadas, como exámenes, entregas de proyectos y eventos escolares. | Diseñar la interfaz de usuario | Alexandra | Finalizado | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Implementar la funcionalidad y carga de evntos | Alexandra | Finalizado | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Realizar pruebas y ajustes | Alexandra | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
E4-H35 | Como un profesor, necesito Pasar asistencia con la finalidad de como profesor necesito pasar la asistencia para registrar la presencia de los estudiantes. | Diseñar la interfaz de usuario | Mauricio | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar la funcionalidad para la visualización de datos. | Mauricio | Finalizado | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1
|  | Realizar pruebas y ajustes | Mauricio | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
E4-H36 | Como un profesor, necesito Modificar la asistencia con la finalidad de modificar la asistencia para corregir errores en el registro. | Diseñar la interfaz de usuario | mauricio | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1
|  | Implementar funcionalidades | Mauricio | Finalizado | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Realizar pruebas y ajustes | Mauricio | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
E4-H41 | profesor, necesito acceder a la ficha de los estudiantes para consultar sus datos y registros académicos. | Diseñar la interfaz de usuario | Alexandra | Re organizado | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Implementar funcionalidades | Jonathan | Re organizado | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Re organizado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
E5-H47 | Como un profesor, se integra Google Authenticator a los usuarios profesores con la finalidad de tener una mayor seguridad. | Diseñar la interfaz de usuario | Alexandra | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2
|  | Implementar funcionalidades | Jonathan | Finalizado | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Realizar pruebas y ajustes | Alexandra | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | -1
E6-H53 | Como profesor, necesito Crear evaluaciones con la finalidad de crear una evaluacion para ingresar calificaciones. | Diseñar la interfaz de usuario | Vanessa | Finalizado | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | -4 | 3 | -7 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | -7
|  | Implementar funcionalidades | Mauricio | Finalizado | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1
|  | Realizar pruebas y ajustes | Mauricio | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.