## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog 4)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E1-H16 | Como un alumno, necesito acceder al foro con la finalidad de participar en un foro de alguna asignatura. | Diseñar la interfaz de foro | Jonathan | Finalizado | 9 | 6 | 3 | 5 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2
|  | Implementar la funcionalidad del foro del alumno | Jonathan | Finalizado | 15 | 0 | 15 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1
|  | Realizar pruebas y ajustes | Vanessa / Mauricio | Finalizado | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | -2 | 2 | -4 |  | -4 |  | -4
E4-H27 | Como un Alumno / Apoderado, necesito ver anotaciones con la finalidad de revisar comentarios, advertencias y otras notas importantes de los profesores. | Diseñar la interfaz de usuario | Alexandra | Finalizado | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2
|  | Implementar la funcionalidad | Jonathan | Finalizado | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2
|  | Realizar pruebas y ajustes | Alexandra | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1
E4-H29 | Como un Alumno, necesito ver las actividades escolares publicadas por los profesores con la finalidad de acceder a una lista de actividades escolares para organizar su tiempo y cumplir con las obligaciones academicas. | Diseñar la interfaz de usuario | Alexandra | Finalizado | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1
|  | Implementar la funcionalidad | Jonathan | Finalizado | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 | 13 | 7 | 6 | 8 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2
|  | Realizar pruebas y ajustes | Alexandra | Finalizado | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.