## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 12 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
burndown_chart_Sprint_12_dias | horas estimadas | DIA | [11 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E1-H16 | 31 | 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38
E4-H27 | 28 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33
E4-H29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 41
| 102 | 102 | 94 | 77 | 64 | 55 | 44 | 38 | 22 | 13 | 1 | -4 | -6 | -10
Horas Reales de producto por realizar | 102 | 94 | 77 | 64 | 55 | 44 | 38 | 22 | 13 | 1 | -4 | -6 | -10
| 102 | 102 | 93.5 | 85 | 76.5 | 68 | 59.5 | 51 | 42.5 | 34 | 25.5 | 17 | 8.5 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 102 | 93.5 | 85 | 76.5 | 68 | 59.5 | 51 | 42.5 | 34 | 25.5 | 17 | 8.5 | 0