## Ejemplo1
Control del Sprint 5 de 6 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
burndown_chart_Sprint_12_dias | horas estimadas | DIA | [11 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
E1-H11 | 59 | 8 | 14 | 13 | 0 | 3 | 2 | [6 empty] | 40
E4-h42 | 36 | 6 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 34
E4-h43 | 62 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 10 | [6 empty] | 34
E7-h58 | 25 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 4 | [6 empty] | 24
E7-h59 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 10 | [6 empty] | 30
| 207 | 207 | 193 | 167 | 132 | 105 | 71 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Horas Reales de producto por realizar | 207 | 193 | 167 | 132 | 105 | 71 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 207 | 207 | 189.75 | 172.5 | 155.25 | 138 | 120.75 | 103.5 | 86.25 | 69 | 51.75 | 34.5 | 17.25 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 207 | 189.75 | 172.5 | 155.25 | 138 | 120.75 | 103.5 | 86.25 | 69 | 51.75 | 34.5 | 17.25 | 0