## Ejemplo1
burndown_chart_Sprint_8_6_dias | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
burndown_chart_Sprint_6_dias | horas estimadas | DIA | [11 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
E1-H10 | 38 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
E4-H32 | 40 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
E4-H45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
E4-H46 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
E9-H61 | 36 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
(eliminar columnas)
| 202 | 202 | 174 | 145 | 128 | 105 | 77 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Horas Reales de producto por realizar | 202 | 174 | 145 | 128 | 105 | 77 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
| 202 | 202 | 185.1667 | 168.3333 | 151.5 | 134.6667 | 117.8333 | 101 | 84.1667 | 67.3333 | 50.5 | 33.6667 | 16.8333 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 202 | 185.1667 | 168.3333 | 151.5 | 134.6667 | 117.8333 | 101 | 84.1667 | 67.3333 | 50.5 | 33.6667 | 16.8333 | 0