## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog 9)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E8-H1 | Como usuario, deseo Visualizar capacitación sobre la plataforma | Diseñar la interfaz de capacitación | vanessa | Finalizado | 2 | 4 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2
|  | Implementar funcionalidades | Mauricio | Finalizado | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Realizar pruebas y ajustes | Alexandra | Finalizado | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
E2-H17 | Como un Alumno / Apoderado Necesito descargar e instalar la aplicación en dispositivos Android. | Realizar pruebas y ajustes | Mauricio | Finalizado | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
E3-H18 | Como un Apoderado Necesito recibir notificaciones sobre actividades especiales o eventos escolares. | Diseñar la interfaz de las notificaciones | Vanessa | Finalizado | 6 | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2
|  | Implementar funcionalidades | Jonathan-Mauricio | Finalizado | 16 | 0 | 16 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Realizar pruebas y ajustes | Vanessa | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
E3-H19 | Como un Apoderado Necesito recibir notificaciones sobre nuevas calificaciones. | Diseñar la interfaz de las notificaciones | Mauricio | Finalizado | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar funcionalidades | Mauricio | Finalizado | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | -5
E3-H20 | Como un Apoderado Necesito recibir notificaciones automaticas sobre la asistencia de mi hijo/a | Diseñar la interfaz de las notificaciones | Jonathan | Finalizado | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar funcionalidades | Jonathan | Finalizado | 14 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9
|  | Realizar pruebas y ajustes | Mauricio | Finalizado | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
E3-H21 | Como un Apoderado Necesito recibir notificaciones sobre cambios de horario | Diseñar la interfaz de las notificaciones | Mauricio | Finalizado | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -4 | 0 | -4
|  | Implementar funcionalidades | Mauricio | Finalizado | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2
E4-H31 | Como un Alumno Necesito acceder a material complementario publicados por el profesor | Diseñar la interfaz del material complementario | Alexandra | Finalizado | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar funcionalidades | Jonathan | Finalizado | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7
|  | Realizar pruebas y ajustes | Alexandra | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1
E6-H54 | Como Administrador, necesito Gestionar escuela con la finalidad de gestionar informacion general y/o especifica. | Diseñar la interfaz de administrador para gestionar la escuela | Vanessa | Finalizado | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Implementar funcionalidades | Mauricio | Finalizado | 16 | 0 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
E6-H55 | Como administrador, necesito Gestionar Horarios y festivos con la finalidad de gestionar los horarios y festivos. | Diseñar la interfaz de administrador para gestionar horarios | Vanessa | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Implementar funcionalidades | Jonathan | Finalizado | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2
|  | Realizar pruebas y ajustes | Mauricio | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2
E6-H56 | Como administrador, necesito administar Usuario con la finalidad de Administrar los usuarios. | Diseñar la interfaz de administrador para administrar usuario | Vanessa | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Implementar funcionalidades | Mauricio | Finalizado | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5
E6-H57 | Como administrador, necesito administar las asignatura de los profesores. | Diseñar la interfaz de administrador para administrar asignaturas | Vanessa | Finalizado | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5
|  | Implementar funcionalidades | Mauricio | Finalizado | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 14 | 2
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4
E8-H60 | Como usuario, quiero visualizar capacitación sobre la plataforma con la finalidad de conocer las capacidades de el sistema o aprender a usarla adecuadamente. | Diseñar la interfaz de visualizar capacitaciones | Alexandra | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4
|  | Implementar funcionalidades | Alexandra | Finalizado | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | 10
|  | Realizar pruebas y ajustes | Alexandra | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.