## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog 1)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E1-H1 | Como un Alumno o Apoderado, necesito iniciar sesión en la plataforma movil, con la finalidad de acceder a la plataforma. | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | Mauricio | Finalizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar la funcionalidad de autenticación | Mauricio | Finalizado | 15 |  | 15 |  | 15 | 3 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Gestionar el estado de sesión | Mauricio | Finalizado | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Realizar pruebas y ajustes | Mauricio | Finalizado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1
E1-H2 | Como un Alumno o Apoderado, necesito recuperar credenciales en la plataforma movil, con la finalidad de recuperar el acceso a la plataforma. | Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de credenciales | Mauricio | Finalizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | Mauricio | Finalizado | 15 |  | 15 |  | 15 | 4 | 11 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Gestionar la validación del proceso de recuperación: | Mauricio | Finalizado | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1
|  | Realizar pruebas y ajustes | Mauricio | Finalizado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0
E1-H3 | Como un Alumno o Apoderado, necesito ver las calificaciones de cada asignatura en la plataforma movil, con la finalidad de ver el progreso academico | Diseñar la interfaz de usuario | Mauricio | Finalizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar funcionalidades | Mauricio | Finalizado | 22 |  | 22 |  | 22 | 3 | 19 | 2 | 17 | 4 | 13 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Realizar pruebas y ajustes | Mauricio | Finalizado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | -1 |  | -1
E1-H6 | Como un Alumno o Apoderado, necesito ver el horario de clases en la plataforma movil, con la finalidad de saber que materias tiene en que dia y hora | Diseñar la interfaz de usuario | vanessa | Finalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar funcionalidades | Mauricio | Finalizado | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Realizar pruebas y ajustes | Mauricio | Finalizado | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
E4-H19 | Como un Alumno o Apoderado o Profesor, necesito iniciar sesión en la plataforma web, con la finalidad de acceder a la plataforma. | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | Jonathan | Finalizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar la funcionalidad de autenticación | Jonathan | Finalizado | 15 |  | 15 |  | 15 | 2 | 13 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Gestionar el estado de sesión | Jonathan | Finalizado | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 4 | 3 | 4 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Finalizado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E4-H20 | Como un Alumno o Apoderado o Profesor, necesito recuperar credenciales en la plataforma web, con la finalidad de recuperar el acceso a la plataforma. | Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de credenciales | Jonathan | Finalizado | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | Jonathan | Finalizado | 15 |  | 15 |  | 15 | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1
|  | Gestionar la validación del proceso de recuperación: | Jonathan | Finalizado | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Finalizado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E4-H21 | Como un Alumno o Apoderado, necesito ver mis calificaciones de cada asignatura en la plataforma web, con la finalidad de ver mi progreso académico. | Diseñar la interfaz de usuario | Jonathan | Finalizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar funcionalidades | Jonathan | Finalizado | 22 |  | 22 |  | 22 | 4 | 18 | 3 | 15 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Finalizado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E4-H24 | Como un Alumno o Apoderado, necesito ver mi horario de clases en la plataforma web, con la finalidad de saber qué materias tengo en qué día y hora. | Diseñar la interfaz de usuario | Jonathan | Re organizado | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar funcionalidades | Jonathan | Re organizado | 22 |  | 22 |  | 22 | 4 | 18 | 5 | 13 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Re organizado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E4-H33 | Como un Profesor, necesito ingresar calificaciones en la plataforma web, con la finalidad de registrar el rendimiento de los estudiantes. | Diseñar la interfaz de usuario | Jonathan | Finalizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar funcionalidades | Jonathan | Finalizado | 22 |  | 22 |  | 22 | 3 | 19 | 5 | 14 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Finalizado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 2 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2
E4-H34 | Como un Profesor, necesito modificar calificaciones en la plataforma web, con la finalidad de corregir errores en los registros. | Diseñar la interfaz de usuario | Jonathan | Finalizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar funcionalidades | Jonathan | Finalizado | 22 |  | 22 |  | 22 | 3 | 19 | 5 | 14 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Realizar pruebas y ajustes | Jonathan | Finalizado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E6-H46 | Como un Alumno o Administrador, necesito iniciar sesión en el sistema de escritorio, con la finalidad de acceder a la plataforma. | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | Alexandra-Vanessa | Finalizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar la funcionalidad de autenticación | Alexandra-Vanessa | Finalizado | 15 |  | 15 |  | 15 | 4 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Gestionar el estado de sesión | Alexandra-Vanessa | Finalizado | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Realizar pruebas y ajustes | Alexandra-Vanessa | Finalizado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E6-H46 | Como un Alumno o Administrador, necesito recuperar credenciales en el sistema de escritorio, con la finalidad de recuperar el acceso a la plataforma. | Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de credenciales | Alexandra-Vanessa | Finalizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar la funcionalidad de recuperación de credenciales | Alexandra-Vanessa | Finalizado | 15 |  | 15 |  | 15 | 4 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Gestionar la validación del proceso de recuperación: | Alexandra-Vanessa | Finalizado | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Realizar pruebas y ajustes | Alexandra-Vanessa | Finalizado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E6-H47 | Como Profesor, necesito ingresar/modificar calificaciones de los estudiantes en el sistema de escritorio, con la finalidad de mantener un registro centralizado del rendimiento academico de los estudiantes | Diseñar la interfaz de usuario | Alexandra-Vanessa | Finalizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar funcionalidades | Alexandra-Vanessa | Finalizado | 22 |  | 22 |  | 22 | 4 | 18 | 5 | 13 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Realizar pruebas y ajustes | Alexandra-Vanessa | Finalizado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.