## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 12 días | [11 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | DIA | [11 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E1-H4 | 30 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31
E1-H2 | 30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31
E1-H3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30
E4-H19 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31
E4-H20 | 30 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31
E4-H21 | 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33
E4-H24 | 30 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
E4-H33 | 30 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
E4-H34 | 30 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32
E6-H46 | 30 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30
E6-H47 | 30 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 330 | DIA 1: 330; DIA 3: 297; DIA 7: 260; DIA 9: 217; DIA 11: 197; DIA 12: 195
Horas Reales de producto por realizar | 330 | DIA 1: 297; DIA 3: 260; DIA 7: 217; DIA 9: 197; DIA 11: 195
| 330 | DIA 1: 330; DIA 3: 264; DIA 7: 198; DIA 9: 132; DIA 11: 66; DIA 12: 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 330 | DIA 1: 264; DIA 3: 198; DIA 7: 132; DIA 9: 66; DIA 11: 0