## Ejemplo1
Control del Sprint 3 de 12 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
burndown_chart_Sprint_12_dias | horas estimadas | DIA | [11 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E1-H7 | 42 | 11 | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
E1-H9 | 42 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
E1-H12 | 24 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
E4-H30 | 24 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
E4-H33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
E4-H35 | 26 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
E4-H36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
E4-H41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
E5-H47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26
E6-H53 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 36
| 290 | 290 | 266 | 231 | 199 | 167 | 143 | 113 | 90 | 77 | 57 | 46 | 39 | 35
Horas Reales de producto por realizar | 290 | 266 | 231 | 199 | 167 | 143 | 113 | 90 | 77 | 57 | 46 | 39 | 35
| 290 | 290 | 265.8333 | 241.6667 | 217.5 | 193.3333 | 169.1667 | 145 | 120.8333 | 96.6667 | 72.5 | 48.3333 | 24.1667 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 290 | 265.8333 | 241.6667 | 217.5 | 193.3333 | 169.1667 | 145 | 120.8333 | 96.6667 | 72.5 | 48.3333 | 24.1667 | 0