## Ejemplo1
burndown_chart_Sprint_6_6_dias | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
burndown_chart_Sprint_6_dias | horas estimadas | DIA | [11 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E1-h13 | 35 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
E1-h14 | 39 | 5 | 6 | 0 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
E4-H34 | 38 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
E4-h40 | 39 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
(eliminar columnas)
| 151 | 151 | 137 | 109 | 84 | 57 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Horas Reales de producto por realizar | 151 | 137 | 109 | 84 | 57 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 151 | 151 | 138.4167 | 125.8333 | 113.25 | 100.6667 | 88.0833 | 75.5 | 62.9167 | 50.3333 | 37.75 | 25.1667 | 12.5833 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 151 | 138.4167 | 125.8333 | 113.25 | 100.6667 | 88.0833 | 75.5 | 62.9167 | 50.3333 | 37.75 | 25.1667 | 12.5833 | 0