## Ejemplo1
burndown_chart_Sprint_7_6_dias | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
burndown_chart_Sprint_6_dias | horas estimadas | DIA | [11 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E1-H15 | 37 | 12 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
E4-H43 | 32 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
E4-H44 | 31 | 0 | 7 | 11 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
E4-H39 | 36 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
(eliminar columnas)
| 136 | 136 | 117 | 91 | 71 | 53 | 38 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Horas Reales de producto por realizar | 136 | 117 | 91 | 71 | 53 | 38 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 136 | 136 | 124.6667 | 113.3333 | 102 | 90.6667 | 79.3333 | 68 | 56.6667 | 45.3333 | 34 | 22.6667 | 11.3333 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 136 | 124.6667 | 113.3333 | 102 | 90.6667 | 79.3333 | 68 | 56.6667 | 45.3333 | 34 | 22.6667 | 11.3333 | 0