## Ejemplo1
burndown_chart_Sprint_9_6_dias | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
burndown_chart_Sprint_12_dias | horas estimadas | DIA | [11 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
E8-H1 | 34 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
E2-H17 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E3-H18 | 32 | 6 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
E3-H19 | 26 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
E3-H20 | 31 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
E3-H21 | 30 | 8 | 0 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
E4-H31 | 38 | 8 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
E6-H54 | 26 | 2 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
E6-H55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
E6-H56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
E6-H57 | 29 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
E8-H60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
| 360 | 360 | 296 | 257 | 226 | 172 | 131 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
Horas Reales de producto por realizar | 360 | 296 | 257 | 226 | 172 | 131 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
| 360 | 360 | 330 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 360 | 330 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 0